GRAND PROJECT
B-MIDAS

Balai Medan Integrated Digital Management System
Dokumen Perencanaan Sistem Terpadu

# 1. Executive Summary

B-MIDAS adalah platform digital terpadu untuk mengintegrasikan pengelolaan rapat dan arsip, media dan publikasi, administrasi umum, data dan evaluasi, kepegawaian, serta kerja sama. Sistem ditujukan untuk mengurangi proses manual, memusatkan data, mempercepat monitoring, menyediakan notifikasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

# 2. Permasalahan dan Solusi

| Sub Tim | Permasalahan | Solusi B-MIDAS |
| --- | --- | --- |
| Arsiparis | Bukti dukung dan notulensi rapat sulit dikumpulkan dan ditelusuri. | Modul Rapat & Arsip: agenda, peserta, notulensi, bukti dukung, tindak lanjut, pencarian. |
| Media & Publikasi | Content plan, calendar, bank content, key visual terpisah; caption manual. | Content Management + AI Caption Generator + review/approval. |
| Administrasi Umum | Checklist kebersihan, service barang, stok dapur manual/WhatsApp. | Checklist mobile, tiket service, dokumentasi, stok dan reminder. |
| Data & Evaluasi | Input DTS manual; aggregator dibuat saat ada request. | Upload/validasi Excel, master database, aggregator, dashboard DTS dan IMDI. |
| Kepegawaian | Monitoring kenaikan pangkat manual dan berisiko terlewat. | Perhitungan periode, status persyaratan dan reminder otomatis. |
| Kerja Sama | Data tersebar dan alur dokumen dengan mitra/BPSDM sulit dipantau. | Database mitra, dokumen, checklist pengiriman, status dan riwayat. |

# 3. Arsitektur Sistem

USER → WEB RESPONSIVE / MOBILE → B-MIDAS APPLICATION

├─ Rapat & Arsip   ├─ Media & Content   ├─ Administrasi Umum

├─ Data & Evaluasi ├─ Kepegawaian       └─ Kerja Sama

↓

API + Authentication + Notification + AI Service

↓

DATABASE TERINTEGRASI + DOCUMENT STORAGE + DATA WAREHOUSE

↓

EXECUTIVE DASHBOARD / ANALYTICS

# 4. Rancangan Dashboard Utama

+--------------------------------------------------------------------------+

| B-MIDAS | DASHBOARD UTAMA                         | NOTIFIKASI | PROFIL |

+--------------------------------------------------------------------------+

| RAPAT       | KONTEN        | SERVICE       | KERJA SAMA                  |

| 12          | 15            | 2 berjalan   | 28 aktif                    |

+--------------------------------------------------------------------------+

| KEPEGAWAIAN | STOK          | DATA DTS     | TINDAK LANJUT RAPAT         |

| 4 perlu aksi| 7 perlu beli  | update       | 8 belum selesai             |

+--------------------------------------------------------------------------+

|                         GRAFIK / TREND / KPI                             |

+--------------------------------------------------------------------------+

| + RAPAT | + KONTEN | + SERVICE | + DATA | + KERJA SAMA                 |

+--------------------------------------------------------------------------+

# 5. Rancangan Modul Dashboard

| Modul | Fitur Utama | Output Dashboard |
| --- | --- | --- |
| Rapat & Arsip | Kalender, notulensi, bukti dukung, tindak lanjut, pencarian. | Jumlah rapat, dokumen, deadline tindak lanjut. |
| Media & Publikasi | Content plan/calendar, bank content, asset, caption AI, approval. | Konten terjadwal, status produksi, approval, performance. |
| Administrasi Umum | Checklist kebersihan, service, stok dapur. | Status checklist, service berjalan, stok kritis. |
| Data & Evaluasi | Upload Excel, validasi, master data, aggregator, DTS, IMDI. | Grafik, tabel, filter wilayah/tahun/indikator. |
| Kepegawaian | Data pegawai, TMT, persyaratan, reminder. | Pegawai siap/akan kenaikan pangkat. |
| Kerja Sama | Mitra, MoU/PKS, masa berlaku, alur dokumen. | Kerja sama aktif, dokumen tertunda, deadline. |

# 6. Workflow Sistem

| Proses | Alur |
| --- | --- |
| Rapat | Agenda → Rapat → Notulensi → Bukti → Tindak Lanjut → Arsip |
| Konten | Ide → Plan → Produksi → AI Caption → Review → Approval → Schedule → Publish |
| Service | Laporan → Verifikasi → Jadwal → Service → Dokumentasi → Selesai |
| Data | Upload → Validasi → Master Database → Aggregator → Dashboard |
| Kenaikan Pangkat | Data → Hitung Periode → Reminder → Persyaratan → Pengusulan |
| Kerja Sama | Mitra → Dokumen → Paraf/TTD → Pengiriman → BPSDM → Selesai |

# 7. Timeline 6 Bulan

| Bulan | Fase | Kegiatan | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discovery & Analysis | Kick-off, wawancara, observasi, mapping proses, requirement, BRD. | BRD, requirement, backlog. |
| 2 | Design | Arsitektur, ERD, API, UI/UX, prototype, user testing. | Figma, ERD, architecture, API spec. |
| 3 | Development 1 | Auth, role, dashboard framework, Rapat & Arsip, Media & Content. | MVP tahap 1. |
| 4 | Development 2 | Administrasi Umum, Data & Evaluasi, Kepegawaian, Kerja Sama. | Seluruh modul utama. |
| 5 | Integration, AI & Testing | Integrasi, AI Caption, functional/security test, UAT, bug fixing. | Release Candidate. |
| 6 | Deployment & Implementation | Server, deployment, training, pilot, SOP, dokumentasi, handover. | Production + handover. |

# 8. Timeline Mingguan

1 Kick-off & stakeholder mapping

2 Wawancara Arsip/Media/Umum

3 Wawancara Data/Kepegawaian/Kerja Sama

4 Final requirement, BRD & backlog

5 Arsitektur sistem & database

6 ERD & API design

7 UI/UX & wireframe

8 Prototype & user testing

9 Auth, role & user management

10 Dashboard framework + Rapat/Arsip

11 Media & Content

12 MVP review

13 Administrasi Umum

14 Data & Evaluasi

15 Kepegawaian

16 Kerja Sama

17 Integrasi modul

18 AI Caption & prompt/tone guideline

19 Functional & security testing

20 UAT & bug fixing

21 Production server & deployment

22 Training + SOP

23 Pilot implementation + improvement

24 Final evaluation, documentation & handover

# 9. Jurusan dan Jobdesk Mahasiswa

| Jurusan | Peran | Jobdesk |
| --- | --- | --- |
| Teknik Informatika / Ilmu Komputer | Software Engineer | Backend, frontend, API, database, authentication, integrasi, deployment. |
| Sistem Informasi | System/Business Analyst | Requirement, business process, use case, SRS, UAT. |
| Teknik Komputer / TI | DevOps & Infrastructure | Server, hosting, security, backup, CI/CD, monitoring. |
| Data Science / Statistika | Data Engineer/Analyst | Cleaning, pipeline, aggregator, dashboard, analytics. |
| DKV | UI/UX Designer | Wireframe, prototype, design system, visual dashboard. |
| Ilmu Komunikasi | Content Specialist | Content workflow, editorial guideline, tone of voice, AI prompt. |
| Administrasi Publik | Government Process Analyst | SOP, tata kelola, business process, evaluasi. |
| Kearsipan / Manajemen Informasi | Digital Archive Specialist | Klasifikasi, metadata, filing, arsip dan bukti dukung. |
| Manajemen / Administrasi Bisnis | Project Management | Timeline, risk, monitoring, meeting, laporan. |

# 10. Struktur Tim

PROJECT OWNER / BALAI MEDAN

↓

PROJECT MANAGER

↓

BUSINESS TEAM  |  TECH TEAM  |  DATA TEAM

↓

Analyst • Communication • Archive • Admin

Developer • UI/UX • DevOps

Data Engineer • Data Analyst • Dashboard

↓

QA / UAT

↓

DEPLOYMENT

↓

HANDOVER

# 11. Deliverable Akhir

B-MIDAS production system

BRD/SRS dan business process

ERD dan dokumentasi database

UI/UX Figma dan design system

API documentation

Dashboard dan data aggregator

AI Caption Generator

SOP dan user manual

Technical manual dan video tutorial

Training admin/user

Laporan proyek dan dokumen serah terima

# 12. Indikator Keberhasilan

| Indikator | Target |
| --- | --- |
| Modul utama | 100% sesuai scope |
| Proses prioritas terdigitalisasi | ≥80% |
| Integrasi data | 100% modul |
| Dashboard pimpinan | Tersedia |
| Reminder | Aktif |
| AI Caption | Tersedia + human review |
| UAT | Lulus |
| Deployment | Production |
| Dokumentasi | 100% |
| Training | Terlaksana |

# 13. Prinsip Implementasi

Satu platform untuk banyak kebutuhan.

Human in the loop untuk keputusan dan publikasi.

Data terstruktur, tervalidasi dan dapat ditelusuri.

Security by design: hak akses, backup dan audit trail.

Fitur dibuat berdasarkan proses kerja nyata.

Setiap modul wajib memiliki dokumentasi dan knowledge transfer.

# 14. Kesimpulan

B-MIDAS diposisikan sebagai Grand Project transformasi tata kelola digital, bukan sekadar pembuatan aplikasi. Enam kebutuhan sub tim disatukan dalam satu platform sehingga data, dokumen, workflow, monitoring, notifikasi, dan dashboard dapat saling terhubung. Pengembangan enam bulan membawa mahasiswa dari analisis kebutuhan sampai deployment, dokumentasi, pelatihan, dan serah terima.